## LAVORI SCUOLE 2013
LAVORI SCUOLE ESTATE 2013
Edificio scolastico | Lavori programmati | Data fine lavori | Importo lavori
Molino Tamburi | Sistemazione servizi igienici, ripassatura del manto di copertura. Tinteggiatura di tutti i locali. | Ultimazione 06/09 | 200000
Chiostri | Fissaggio della muratura faccia a vista del corpo palestra. | Ultimazione 30/09 | 140000
Besta | Rifacimento del quadro elettrico generale e verifica delle linee di alimentazione elettriche. | Ultimazione 06/09 | 8000
Rolandino De Passeggeri | Rifacimento delle fognatura acque nere. | Ultimazione 06/09 | 30000
Palestra Zappa | Demolizione e rifacimento del muro esterno della palestra e consolidamento del muro divisorio interno tra palestra e deposito attrezzi. | Ultimazione 06/09 | 58000
Nido XVIII Aprile | Consolidamento di 6 solai con resine strutturali. | Ultimazione 06/09 | 36000
Palestra plesso scolastico via Scandellara | Consolidamento con iniezioni di resina nelle fondazioni di 6 pilastri. | Ultimazione 13/09 | 18000
Scuola infanzia Rocca | Innalzamento di una parte della recinzione in prossimità della ferrovia. | Ultimazione 30/09 | 7000
Scuola primaria Morandi | Realizzazione di impianto elettrico per la motorizzazione dei vasistas nelle aule e nei bagni. | Ultimazione 06/09 | 9000
Nido Patini | Demolizione e rifacimento della guaina impermeabilizzante e della coibentazione del manto di copertura. Demolizione e rifacimento di 2 infissi a shed della lunghezza di 30 metri. | Ultimazione 15/09 | 200000
Scuola primaria Don Milani | tinteggiatura e verniciatura interna di tutti i locali. | Ultimazione 06/09 | 40000
Scuola primaria Marconi | tinteggiatura e verniciatura interna di tutti i locali. | Ultimazione 13/09 | 90000
Scuola infanzia e primaria Dozza, via della Dozza | Ripassatura di tutto il manto di copertura a causa di infiltrazioni. Demolizione del rivestimento esterno con rifacimento di intonaco e tinteggiatura. Tinteggiatura dei locali interni elementare. | Ultimazione 13/09 | 110000
Scuola primaria Costa | Ripristino di muretto esterno perimetrale in cls ammalorato. | Ultimazione 13/09 | 35000
Scuola primaria Giovanni XXIII | Rifacimento del vialetto interno di accesso. | Ultimazione 06/09 | 7500
Scuola infanzia Mazzini Via Legnano | Rifacimento pavimentazione esterna e nuovo cancello di ingresso. | Ultimazione 30/09 | 26000
Scuola Ercolani Irnerio | Facciata d’ingresso: rifissaggio delle lastre di rivestimento interne e sistemazione della parte esterna (messa in sicurezza). | Ultimazione 06/09 | 10000
Scuola primaria Silvani | Sistemazione e verniciatura della recinzione esterna con relativo muretto di sostegno. Tinteggiatura interna dei locali. | Ultimazione 30/09 | 42000
Nido Vigano | Verniciatura di tutti gli infissi. | Ultimazione 06/09 | 12000
Scuola Gandino Guidi | Demolizione e rifacimento della rampa di accesso alla scuola. | Ultimazione 06/09 | 6000
Scuola Jacopo della Quercia | Tinteggiatura e verniciatura interna di tutti i locali. Rifacimento delle guaina impermeabilizzante del manto di copertura. | Ultimazione 13/09 | 45000
Nido Martini, via Martini | Rifacimento cancello esterno carrabile. Verniciatura ringhiera esterna. Montaggio di inferriate finestre ultimo piano. Motorizzazione di alcune tapparelle. Tinteggiatura di alcuni locali. | Ultimazione 30/09 | 23000
Nido Ada Negri | Rifacimento pavimentazione esterna ingresso C.T.. Rifacimento cancello ingresso pedonale. | Ultimazione 30/09. | 10000
Nido Anna Frank | Tinteggiatura e verniciatura interna di alcuni locali. | Ultimazione 06/09 | 5000
Scuola primaria Zamboni | Tinteggiatura e verniciatura interna di tutti i locali. | Ultimazione 06/09 | 47000
Rolandino De Passeggeri | Tinteggiatura e verniciatura interna di alcuni locali. | Ultimazione 06/09 | 34000
Scuola primaria Gualandi | Tinteggiatura e verniciatura interna di alcuni locali. | Ultimazione 06/09 | 5000
Nido Cavina | Tinteggiatura e verniciatura interna di alcuni locali. | Ultimazione 06/09 | 2500
Scuola infanzia Lipparini | Tinteggiatura e verniciatura interna di tutti i locali. | Ultimazione 06/09 | 10000
Monterumici/De Andrè | Eliminazione dei controsoffitti e rifacimento dell'intonaco nei soffitti delle aule, tinteggiatura degli stessi. | lavori finiti | 260000
2 Agosto | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in conclusione | 120000
Guercino | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in conclusione | 120000
Zappa | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in conclusione | 120000
Aldo Moro | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in corso | 120000
Tambroni | Sostituzione infissi | lavori incorso | 120000
Morandi | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in conclusione | 180000
Acri | Sostituzione infissi | lavori finiti | 190000
Don Marella | Sostituzione infissi e messa in sicurezza | lavori finiti | 130000
Farini | Sostituzione infissi e messa in sicurezza | lavori finiti | 130000
Marsili | Lavori di messa in sicurezza e lattonerie | lavori finiti | 100000
Marconi | Adeguamento normativo | lavori in corso | 300000
Don Milani-G.Rossi-Cattaneo | Adeguamento normativo | lavori in corso | 550000
Besta | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in avvio | 130000
Albertazzi | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in avvio | 150000
Zanotti | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione | lavori in avvio | 280000
Buon Pastore | lavori piano investimenti | lavori in corso
Materna Tintoretto | lavori piano investimenti | lavori in corso